## 项目绩效自评表
附件1
项目单位自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 省道325漯嵩线平顶山程庄至郑万高铁平西站段改建工程（一期）
主管部门及代码 |  | 平顶山市交通运输局 |  |  |  | 实施单位 | 平顶山市公路事业发展中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 13000 | 13000 | 13000 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 13000 | 13000 | 13000 | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成主体工程 |  |  |  |  | 完成主体工程
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 路段里程（公里） |  | 18.224 | 15.224 | 5 | 4 | 地未征到位
|  |  | 路基宽度（米） |  | 62、72、30 | 62、72、30 | 3 | 3
|  |  | 新增用地（亩） |  | 2562.71 | 2352.71 | 2 | 1.8 | 地未征到位
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 建设期（年） |  | 2 | 2 | 5 | 4.5
|  |  | 运营期（年） |  | 20 | 20 | 5 | 5
|  |  | 建成通车 |  | 完成 | 完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目总投资（万元） |  | 215406 | 176217.42 | 5 | 4.1 | 地未征到位
|  |  | 建筑安装工程费（万元） |  | 166192.77 | 118050.7 | 5 | 3.6 | 地未征到位
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济收入增长的拉动作用 |  | 明显 | 明显 | 4 | 4
|  | 社会效益指标 | 对区域经济发展的促进作用 |  | 明显 | 明显 | 3 | 3
|  |  | 对地区旅游产业的促进作用 |  | 明显 | 明显 | 6 | 6
|  | 生态效益指标 | 对环境的保护作用 |  | 提升 | 提升 | 6 | 5 | 绿化正在施工
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥99% | 99% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100％-80％(含)、80％-60％(含)、60％-0％合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。