## 项目绩效自评表
附件1
项目单位自评表
（ 2021年度）
项目名称 |  | 省道233焦桐线宝丰县周庄镇至鲁山县张良镇段改建工程
主管部门及代码 |  | 平顶山市交通运输局 |  |  |  | 实施单位 | 平顶山市公路事业发展中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 8714.13 | 8714.13 | 8714.13 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2714.13 | 2714.13 | 2714.13 | — |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 6000 | 6000 | 6000 | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：项目完工通车 目标2：促进区域经济发展规划 目标3：完善河南省公路网 |  |  |  |  | 目标1：项目完工通车 目标2：促进区域经济发展规划 目标3：完善河南省公路网
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 路段里程（公里） |  | 24.768 | 24.768 | 5 | 5
|  |  | 路基宽度（米） |  | 24.5 | 24.5 | 3 | 3
|  |  | 新增用地（亩） |  | 1721 | 1721 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 建设期（年） |  | 2 | 2 | 5 | 5
|  |  | 运营期（年） |  | 13 | 13 | 5 | 5
|  |  | 建成通车 |  | 完成 | 完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目总投资（万元） |  | 90119.04 | 90119.04 | 5 | 5
|  |  | 建筑安装工程费（万元） |  | 63188.36 | 63188.36 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济收入 |  | 增加 | 增加 | 4 | 4
|  |  | GDP |  | 增加 | 增加 | 4 | 4
|  |  | 城乡居民收入 |  | 增加 | 增加 | 4 | 3
|  | 社会效益指标 | 区域经济发展 |  | 促进 | 促进 | 3 | 3
|  |  | 地区旅游产业 |  | 促进 | 促进 | 6 | 6
|  | 生态效益指标 | 符合环境保护要求 |  | 符合 | 符合 | 6 | 5.4 | 达成90%加强道路绿化管养
|  | 可持续影响指标 | 建立管养制度 |  | 建立 | 建立 | 3 | 3
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 出行便利 |  | 99% | 99% | 5 | 5
|  |  | 路面整洁 |  | 95% | 95% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 98.4
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100％-80％(含)、80％-60％(含)、60％-0％合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。